## AE_汇总
指标 | 数值
总事件数 | 63
AE数 | 47
SAE数 | 16
未解决数 | 22
紧急SAE数 | 7

## AE_严重程度
严重程度 | 数量
轻度 | 33
重度 | 16
中度 | 14

## AE_转归
转归 | 数量
痊愈 | 38
好转中 | 10
未好转 | 10
好转 | 3
死亡 | 2

## 入组明细
中心编号 | 中心名称 | 计划入组 | 累计筛选 | 累计入组 | 本周新增 | 完成率 | 首例入组日期 | 中心状态 | 风险等级 | 备注 | 省份 | 完成率_实际
S001 | 北京协和医院 | 15 | 18 | 15 | 2 | 1 | 2025-06-01 | 入组中 | 低 | 接近完成 | 四川 | 1
S002 | 中山医院 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0.58333 | 2025-06-15 | 入组中 | 高 | 连续3周无新增，PI需跟进 | 湖北 | 0.58333
S003 | 中山大学肿瘤中心 | 10 | 12 | 11 | 1 | 1.1 | 2025-07-01 | 入组完成 | 低 | 已达成目标 | 浙江 | 1.1
S004 | 华西医院 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0.21429 | 2025-08-20 | 已启动 | 极高 | 启动后入组极慢，建议稽查 | 北京 | 0.21429
S005 | 同济医院 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1.125 | 2025-07-10 | 入组完成 | 低 | - | 上海 | 1.125
S006 | 浙大一院 | 16 | 18 | 15 | 2 | 0.9375 | 2025-06-20 | 入组中 | 低 | - | 山东 | 0.9375
S007 | 医科院肿瘤医院 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0.41667 | 2025-09-01 | 入组中 | 高 | 竞争性试验影响 | 河南 | 0.41667
S008 | 瑞金医院 | 10 | 13 | 11 | 1 | 1.1 | 2025-07-15 | 入组完成 | 低 | 超计划完成 | 湖南 | 1.1
S009 | 山东省肿瘤医院 | 15 | 16 | 13 | 1 | 0.86667 | 2025-08-01 | 入组中 | 中 | - | 安徽 | 0.86667
S010 | 河南省肿瘤医院 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0.69231 | 2025-08-10 | 入组中 | 中 | 近期PI出差 | 福建 | 0.69231
S011 | 湖南省肿瘤医院 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0.63636 | 2025-09-05 | 入组中 | 中 | - | 河北 | 0.63636
S012 | 安徽省立医院 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2025-09-20 | 入组完成 | 低 | - | 吉林 | 1
S013 | 福建省肿瘤医院 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0.21429 | 2025-10-10 | 已启动 | 高 | 入组意愿不足 | 江苏 | 0.21429
S014 | 河北省肿瘤医院 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0.91667 | 2025-08-25 | 入组中 | 低 | - | 辽宁 | 0.91667
S015 | 吉林省肿瘤医院 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0.8 | 2025-09-15 | 入组中 | 中 | - | 陕西 | 0.8
S001 | 北京协和医院 | 20 | 22 | 19 | 1 | 0.95 | 2025-01-15 | 入组中 | 低 | 接近目标 | 云南 | 0.95
S002 | 复旦大学附属中山医院 | 18 | 16 | 14 | 0 | 0.77778 | 2025-02-10 | 入组中 | 高 | 连续2周无新增 | 上海 | 0.77778
S003 | 中山大学肿瘤防治中心 | 15 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2025-03-01 | 入组完成 | 低 | - | 广东 | 1
S004 | 四川大学华西医院 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0.21429 | 2025-08-20 | 已启动 | 极高 | 入组极慢，建议稽查 | 四川 | 0.21429
S005 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2025-04-10 | 入组完成 | 低 | - | 湖北 | 1
S006 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1 | 2025-03-20 | 入组中 | 低 | - | 浙江 | 1
S007 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.38462 | 2025-09-01 | 入组中 | 高 | 竞争性试验影响 | 北京 | 0.38462
S008 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 11 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2025-05-15 | 入组完成 | 低 | 超额完成 | 上海 | 1
S009 | 山东省肿瘤医院 | 15 | 16 | 13 | 1 | 0.86667 | 2025-06-01 | 入组中 | 中 | - | 山东 | 0.86667
S010 | 河南省肿瘤医院 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0.71429 | 2025-07-10 | 入组中 | 中 | PI近期出差 | 河南 | 0.71429
S011 | 湖南省肿瘤医院 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0.66667 | 2025-08-05 | 入组中 | 中 | - | 湖南 | 0.66667
S012 | 安徽省立医院 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2025-09-20 | 入组完成 | 低 | - | 安徽 | 1
S013 | 福建省肿瘤医院 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0.28571 | 2025-10-10 | 已启动 | 高 | 入组意愿不足 | 福建 | 0.28571
S014 | 河北医科大学第四医院 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0.91667 | 2025-08-25 | 入组中 | 低 | - | 河北 | 0.91667
S015 | 吉林省肿瘤医院 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0.8 | 2025-09-15 | 入组中 | 中 | - | 吉林 | 0.8
S016 | 江苏省人民医院 | 16 | 18 | 15 | 3 | 0.9375 | 2025-06-15 | 入组中 | 低 | - | 江苏 | 0.9375
S017 | 辽宁省肿瘤医院 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0.54545 | 2025-10-20 | 入组中 | 中 | - | 辽宁 | 0.54545
S018 | 陕西省肿瘤医院 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2025-11-01 | 入组完成 | 低 | - | 陕西 | 1
S019 | 云南省肿瘤医院 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0.58333 | 2025-11-15 | 入组中 | 中 | - | 云南 | 0.58333
S020 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0.76923 | 2025-12-01 | 入组中 | 中 | - | 重庆 | 0.76923
S021 | 天津市肿瘤医院 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0.9 | 2025-07-01 | 入组中 | 低 | - | 天津 | 0.9
S022 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.375 | 2026-01-10 | 已启动 | 高 | 启动延迟 | 新疆 | 0.375
S023 | 江西省肿瘤医院 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0.8 | 2025-12-20 | 入组中 | 中 | - | 江西 | 0.8
S024 | 山西省肿瘤医院 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2026-02-01 | 入组完成 | 低 | - | 山西 | 1
S025 | 贵州省肿瘤医院 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0.54545 | 2026-03-01 | 入组中 | 中 | - | 贵州 | 0.54545
S026 | 甘肃省肿瘤医院 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0.5 | 2026-04-01 | 已启动 | 中 | - | 甘肃 | 0.5
S027 | 海南省人民医院 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0.9 | 2026-05-01 | 入组中 | 低 | - | 海南 | 0.9
S028 | 内蒙古自治区肿瘤医院 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0.57143 | 2026-06-01 | 已启动 | 高 | 入组缓慢 | 内蒙古 | 0.57143
S029 | 宁夏医科大学总医院 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0.625 | 2026-05-15 | 入组中 | 中 | - | 宁夏 | 0.625
S030 | 青海省人民医院 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.16667 | 2026-06-15 | 已启动 | 高 | 竞争项目多 | 青海 | 0.16667
S101 | 首尔国立大学医院 | 15 | 14 | 12 | 1 | 0.8 | 2025-03-01 | 入组中 | 低 | - | 韩国 | 0.8
S102 | 三星医疗中心 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0.75 | 2025-04-15 | 入组中 | 中 | - | 韩国 | 0.75
S103 | 东京大学医学部附属医院 | 18 | 20 | 17 | 2 | 0.94444 | 2025-02-10 | 入组中 | 低 | 表现良好 | 日本 | 0.94444
S104 | 日本国立癌症研究中心 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0.73333 | 2025-05-20 | 入组中 | 中 | - | 日本 | 0.73333
S105 | 台大医院 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2025-06-01 | 入组完成 | 低 | - | 台湾 | 1
S106 | 香港大学深圳医院 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0.75 | 2025-07-15 | 入组中 | 中 | - | 香港 | 0.75
S107 | 新加坡国立大学医院 | 16 | 15 | 13 | 1 | 0.8125 | 2025-03-20 | 入组中 | 低 | - | 新加坡 | 0.8125
S108 | 麻省总医院 | 20 | 18 | 15 | 0 | 0.75 | 2025-01-10 | 入组中 | 高 | 竞争激烈 | 美国 | 0.75
S109 | MD安德森癌症中心 | 22 | 19 | 14 | 0 | 0.63636 | 2025-02-05 | 入组中 | 高 | - | 美国 | 0.63636
S110 | 皇家马斯登医院 | 14 | 15 | 13 | 2 | 0.92857 | 2025-04-01 | 入组中 | 低 | - | 英国 | 0.92857
S111 | 古斯塔夫·鲁西研究所 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0.75 | 2025-06-10 | 入组中 | 中 | - | 法国 | 0.75
S112 | 海德堡大学医院 | 15 | 14 | 12 | 1 | 0.8 | 2025-05-05 | 入组中 | 中 | - | 德国 | 0.8
S113 | 多伦多综合医院 | 18 | 16 | 14 | 0 | 0.77778 | 2025-03-15 | 入组中 | 低 | - | 加拿大 | 0.77778
S114 | 彼得·麦卡勒姆癌症中心 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0.5 | 2025-08-01 | 已启动 | 高 | 启动较慢 | 澳大利亚 | 0.5
S115 | 马来亚大学医学中心 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0.8 | 2025-09-01 | 入组中 | 中 | - | 马来西亚 | 0.8
S116 | 朱拉隆功国王纪念医院 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0.75 | 2025-10-01 | 入组中 | 中 | - | 泰国 | 0.75
S117 | 胡志明市肿瘤医院 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0.57143 | 2025-11-01 | 入组中 | 高 | - | 越南 | 0.57143
S118 | 全印医学科学学院 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0.3 | 2025-12-01 | 已启动 | 极高 | 伦理延迟 | 印度 | 0.3
S119 | 阿姆斯特丹大学医学中心 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0.83333 | 2026-01-15 | 入组中 | 低 | - | 荷兰 | 0.83333
S120 | 台湾大学医学院附设癌医中心 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1.125 | 2026-02-01 | 入组完成 | 低 | - | 台湾 | 1.125

## 入组汇总
指标 | 数值
有效中心数 | 65
总计划入组 | 816
总累计入组 | 610
整体完成率 | 74.8%